## Modèle
Identifiant | Catégorie | Description du risque | Probabilité (1-5) | Impact (1-5) | Niveau de criticité | Plan d'action | Responsable | Échéance | Statut
R1 | Opérationnel | Retard de livraison des fournisseurs | 4 | 3 |  | Négocier un délai supplémentaire | Chef de projet | 2025-03-31 | En cours
R2 | Financier | Fluctuation des taux de change | 3 | 4 | 12 | Couvrir le risque par des contrats à terme | Directeur financier | 2025-04-15 | À planifier
R3 | Technique | Panne du serveur principal | 2 | 5 | 10 | Mettre en place un plan de sauvegarde | Responsable informatique | 2025-04-01 | En cours
R4 | Juridique | Non-conformité réglementaire | 1 | 5 | 5 | Audit juridique et mise à jour des procédures | Juriste | 2025-05-01 | Non commencé
R5 | Ressources humaines | Départ d'un membre clé | 3 | 3 | 9 | Former un remplaçant et améliorer la rétention | Responsable RH | 2025-03-20 | En cours

## Mode d'emploi
Modèle d'Analyse de Risques Excel à Télécharger
Ce modèle Excel d'analyse de risques vous aide à identifier, évaluer et prioriser les menaces potentielles qui peuvent affecter votre projet ou votre organisation. Téléchargez-le, personnalisez-le selon vos besoins, et utilisez-le pour renforcer votre gestion des risques.
Ce modèle est fourni à titre indicatif. Adaptez-le à votre contexte et faites-le valider par un professionnel compétent si nécessaire.
Étape 1 | Téléchargez le fichier Excel en cliquant sur le lien ci-dessous.
Étape 2 | Ouvrez le fichier dans Excel ou un tableur compatible (LibreOffice, Google Sheets).
Étape 3 | Personnalisez les colonnes et les listes déroulantes selon votre projet.
Étape 4 | Remplissez chaque ligne avec un risque identifié, sa description, la probabilité, l'impact, et le plan d'action.
Étape 5 | Utilisez la colonne 'Niveau de criticité' pour prioriser les actions.